УТВЕРЖДАЮ:

Глава Правохавского

сельского поселения

______ Дудченко А.П.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальным казённым учреждением культуры «Правохавский сельский Дом культуры» на 2020год

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией. | Наименование мероприятия по устранению недостатков. | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |
| 1.1 | Недостаточная полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей культурную деятельность, размещенной на официальной странице сайта организации в сети «Интернет» | 1. Обновление (актуализация) информации об организации, осуществляющей культурно-досуговую деятельность, размещенной на официальной странице сайта администрации Правохавского сельского поселения. 2. Создать на официальном сайте организации МКУК «Правохавский СДК» раздел «Независимая оценка качества культурно-досуговой деятельности (НОККДД)» для информационного сопровождения мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества культурно-досуговых услуг | 2020 г | Директор СДК Якунина З.П. |
| 1.2 | Недостаточная информация о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг на официальной странице организации культуры | Обеспечить на официальной странице сайта организации культуры наличие: 1.Анкеты для опроса граждан и гиперссылки на нее; 2.Электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, раздел «часто задаваемые вопросы», получение консультации по оказываемым услугам и пр.) | 2 квартал 2020 г | Директор СДК Якунина З.П. |
| II. | Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |
| 2.1 | Недостаточная организация комфортных условий пребывания в организациях культуры | Обеспечить: 1.Наличие и понятность навигации внутри организации; 2.Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 3.Возможность получения услуги (по телефону, с использованием сети «Интернет» на официальном сайте организации, при личном посещении и пр.) | 1 квартал 2020 г | Директор СДК Якунина З.П. |
| III. | Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |
| 3.1 | Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения, доступны для инвалидов не в полном объеме. | Обеспечить: 1.Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 2.Оборудование входных групп пандусами; | 2020 – 2021 гг | Директор СДК Якунина З.П. |
| 3.2 | Недостаточное создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг. | Обеспечить: 1.Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 2. Наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 3. Помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), (возможность сопровождения работниками организаций); 4. Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом. | 2020 – 2021 гг | Директор СДК Якунина З.П. |
| IV. | Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |
| 4.1 | Удовлетворительные отзывы получателей услуг общения с работниками культуры. | Продолжить организацию обучения работников организации культуры доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в организацию культуры и при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов). | Постоянно | Директор СДК Якунина З.П. |
| V. | Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |
| 5.1 | Недостаточная удовлетворенность получателей услуг условиями их оказания | 1.Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг. | Постоянно | Директор СДК Якунина З.П. «Соблюдение режима работы организацией культуры», «Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры», «Удобство графика работы организации культуры», «Компетентность персонала организации культуры», «Удовлетворенность качеством оказания услуг организации культуры в целом» |
|  |  | 2.Внедрение новых форм работы, корректировка графика работы, согласно полученным обращениям, жалобам, пожеланиям получателей услуг | постоянно |  |
|  |  | 3.Использование каналов обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении организации. | постоянно |  |

Директор Правохавского СДК-Якунина З.П